## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-03(二) | 其他 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 詠星羽毛新廠五格機程式模擬、寄連軸器到台東給楊明銓 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 寄貨費: $170
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 13:00 | 程式編輯 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 寄貨費: $170
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:30 | 4g傳訊器軟體測試
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 溫升機廠商教學 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙 | 餐費: $195
2020-03-06(五) | 其他 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 13:00 | 金鳴企業維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2020/03/06 13:00 | 2020/03/06 17:30 | 畫圖
2020-03-09(一) | 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 東興淨水場勘查場地 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 油錢: $897
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-03-11(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 區處抽查後缺失改善，基礎座表面抹平 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏 | 水泥材料費: $420
2020-03-12(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-03-13(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 13:00 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/03/13 13:00 | 2020/03/13 17:30 | 雲林湖璋國中小查修
2020-03-16(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 配電盤入關西進水廠 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱 | 油錢: $830
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 盤體安裝定位 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,謝和言,張名範,吳至善
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 盤體底版修改、太平加壓站風扇更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,吳至善,謝和言,張名範,楊明銓
2020-03-19(四) | 其他 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 13:00 | 幸福華城查修、情人湖更換排氣閥 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓 | 油錢: $850
| 其他 | 2020/03/19 13:00 | 2020/03/19 17:30 | 頭份東興場永和山水庫 與監工討論
2020-03-20(五) | 其他 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 台中豐原自來水機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-23(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 13:00 | 裝天線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/03/23 13:00 | 2020/03/23 17:30 | 福峰酒廠裝設電磁閥
2020-03-24(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 11:00 | 程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 油錢: $832
| 其他 | 2020/03/24 11:00 | 2020/03/24 13:00 | 準備關西進水廠材料
| 其他 | 2020/03/24 13:00 | 2020/03/24 17:30 | 璋湖國中小通訊測試
2020-03-25(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 通訊更改，改成外網可連線到三廠PLC |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-26(四) | 其他 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 雲林樟湖國中小P1~P10抽水機馬達查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-27(五) | 其他 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 台中豐原進水廠圖控修改，kepware軟體查點 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-31(二) | 其他 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 台中豐原進水廠圖控維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙