## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 12:00 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $1000
| 其他 | 2021/03/01 12:00 | 2021/03/01 17:30 | 打鐵厝B5操作機維修
2021-03-02(二) | 機修 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 豐原流量機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-03-03(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/03 05:30 | 2021/03/03 18:00 | 大湖送台電 |  | ALV-0065 | 4 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2021-03-04(四) | 機修 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 台中機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $944
2021-03-05(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 19:30 | 中義村測試 |  | APZ-9039 | 3 | 否 | 林泰佑,楊明銓 | 中午沒休息
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 軟體編輯 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱,洪啟修 | 自家車-來回84km
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 軟體編輯 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 林泰佑,邱少謙,陳明智,楊智凱,洪啟修 | 油錢: $834
2021-03-08(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 軟體修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 油錢: $1170
2021-03-09(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 清點材料 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓 | 材料費: $398
2021-03-10(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 12:00 | 看場地 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
| (昶)10區-利嘉淨水場電容器更換 | 2021/03/10 13:00 | 2021/03/10 17:30 | 更換電容
2021-03-11(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 深井吊馬達螺絲鎖緊、台坂加壓站水泥橋 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2021-03-12(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/12 07:00 | 2021/03/12 17:30 | 教育訓練 |  | ALV-0065 | 1 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $890
2021-03-15(一) | (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 配管、拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓