## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 其他 | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 載監工至伍辰機械操作機驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 更換操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,謝承宏,施秉緯,黃春宏,楊浩銓
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 秀厝查修線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-04(四) | 公共工程 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 16:00 | 機修菜寮橋 變頻器卸下，緩衝器裝上盤上。 更換電磁開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| 其他 | 2019/07/04 16:00 | 2019/07/04 17:30 | 龍聯飼料廠 更換電腦power
2019-07-05(五) | 其他 | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 大洋代工廠 查修、更換61FG、漏電斷路器、迴路保護器 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 環境整潔、 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊浩銓
2019-07-09(二) | 其他 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 12:00 | 大洋代工 維修 | 馬達線查修 | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊浩銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 13:00 | 2019/07/09 17:30 | 線路查修
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 打鐵厝流量計 圖控查詢點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-11(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 環境清理 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 邱少謙 | 自家車7229-NE
2019-07-12(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 試車及教育訓練 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-15(一) | 其他 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 12:00 | 福峰酒廠更換溫度控制表頭 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 謝承宏 | 油錢: $1000
| 其他 | 2019/07/15 12:00 | 2019/07/15 17:30 | 台中豐原外站監測站拉線、接線