## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 其他 | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 載監工至伍辰機械操作機驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 更換操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,謝承宏,施秉緯,黃春宏,楊浩銓
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 秀厝查修線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-04(四) | 公共工程 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 16:00 | 機修菜寮橋 變頻器卸下，緩衝器裝上盤上。 更換電磁開關 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| 其他 | 2019/07/04 16:00 | 2019/07/04 17:30 | 龍聯飼料廠 更換電腦power
2019-07-05(五) | 其他 | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 大洋代工廠 查修、更換61FG、漏電斷路器、迴路保護器 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 環境整潔、 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊浩銓
2019-07-09(二) | 其他 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 12:00 | 大洋代工 維修 | 馬達線查修 | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊浩銓
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 13:00 | 2019/07/09 17:30 | 線路查修
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 打鐵厝流量計 圖控查詢點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-11(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 環境清理 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 邱少謙 | 自家車7229-NE
2019-07-12(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 試車及教育訓練 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-15(一) | 其他 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 12:00 | 福峰酒廠更換溫度控制表頭 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 謝承宏 | 油錢: $1000
| 其他 | 2019/07/15 12:00 | 2019/07/15 17:30 | 台中豐原外站監測站拉線、接線
2019-07-16(二) | 其他 | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 台中豐原外站監測站新設點位-圖控增設、拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-07-17(三) | 逸瑋科技-淡水區埤島里無自來水地區延管工程 | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | PLC查修、圖控更改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙 | 餐費: $250 住宿費: $1300
2019-07-18(四) | 竹北所中區監控改善 | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 網路異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 油錢: $900
2019-07-19(五) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 廠內濁度計查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-22(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 秀厝盤內線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-07-23(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 秀厝盤內線路更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-07-24(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 秀厝盤內更換控制線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 廢棄物清理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-07-29(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 秀厝盤內改線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-07-30(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 秀厝盤內查線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-07-31(三) | 其他 | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 東興操作機線路查修、永和山水庫閘門校正 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 邱少謙 | 油錢: $1070