## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-04(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-05(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-06(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-12-09(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-12-10(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 增設管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
2019-12-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 基礎座抹平、詠星 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 水管、電管更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 馬達試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-12-16(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 試車、 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-17(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:00 | 舊盤查線、電源復原 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友謙,楊明銓,黃勝仁
2019-12-18(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 12:00 | 整地 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友謙,黃勝仁
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/12/18 13:00 | 2019/12/18 16:00 | 水位計查修、打鐵厝操作機極限調整
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/18 16:00 | 2019/12/18 17:30 | 燈座移位
2019-12-19(四) | 其他 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 12:00 | 銅鑼所超音波水位計查修、永和山水庫超音波支架固定 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2019/12/19 13:00 | 2019/12/19 17:30 | 開工前協調會
2019-12-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 撒水管移位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-23(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 12:00 | 設定圍籬範圍、拉水線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓 | 白色噴漆: $130
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/23 13:00 | 2019/12/23 17:30 | 新增電磁閥動作、電燈增設（舊廠）
2019-12-24(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 15:00 | 馬達接線、風扇更換、電燈更換 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
| 其他 | 2019/12/24 15:00 | 2019/12/24 17:30 | 員林一場電磁閥更換
2019-12-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 安置燈座 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 燈座接線、拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,黃勝仁,蕃友謙
2019-12-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 線槽安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,黃勝仁,蕃友謙