## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,賴彥宏
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,賴彥宏,邱少謙,林泰佑
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥宏,楊智凱,楊明銓
2019-10-04(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,賴彥宏
2019-10-05(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-10-06(日) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/06 08:00 | 2019/10/06 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-10-08(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-10-10(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓 | 鐵工便當: $220
2019-10-11(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-10-14(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 東興廢水池 馬達安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-10-15(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | ph計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 材料費: $131
2019-10-16(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 南庄ph計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱 | 開關材料: $45
2019-10-17(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 變壓器 配電箱 安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱
2019-10-18(五) | 其他 | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 南庄 機修案 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2019-10-21(一) | 其他 | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 東興機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-10-22(二) | 其他 | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 東興機修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠 | 油錢: $1255
2019-10-23(三) | 其他 | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 東興機修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-24(四) | 其他 | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 東興機修 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-25(五) | 其他 | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 東興機修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-28(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-29(二) | 其他 | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 東興機修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-30(三) | 其他 | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 東興機修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2019-10-31(四) | 其他 | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 東興機修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙