## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-加藥盤程式編輯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | 其他 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 台中豐原圖控更改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 幫忙配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-06-04(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 畫箱體配置圖、控制複線圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-LED燈座、點滅親_安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-08(一) | 其他 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 台中豐原圖控問題 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 20:00 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站-PLC更換 |  | APZ-9039 | 2.5 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $935
2020-06-10(三) | 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站機電設備改善-程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-06-11(四) | 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 13:00 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站機電設備改善-程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
| 其他 | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 17:30 | 苗栗南庒硫酸加藥設備工程-LED燈、盤面安裝
2020-06-12(五) | 其他 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-儀錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2020-06-15(一) | 其他 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 寶山-看工作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-06-16(二) | 其他 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-儀錶箱總電源、馬達_安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-06-17(三) | 羽毛廠 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 11:00 | 詠星羽毛廠本廠-程式修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 機修 | 2020/06/17 11:00 | 2020/06/17 17:30 | 大埔臨時加壓站-AO模組測試
2020-06-18(四) | 機修 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 12:00 | 大埔臨時加壓站-AO模組安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
| 其他 | 2020/06/18 12:00 | 2020/06/18 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-圖控修改
2020-06-19(五) | 其他 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 南庒加藥設備工程-圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-06-20(六) | 機修 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 大埔臨時加壓站-流量計通訊查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2020-06-21(日) | 機修 | 2020/06/21 08:00 | 2020/06/21 17:30 | 前往台東路程 |  | APZ-9039 | 8 | 是 | 楊明銓 | 油錢: $710
2020-06-22(一) | 機修 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 綠島集合式電錶_更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 租機車費用: $600
2020-06-23(二) | 機修 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 台東利嘉淨水廠錶頭_更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $999
2020-06-24(三) | 其他 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 苗栗頭份新埔加壓站-看工作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-29(一) | 機修 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 新竹湖口4G路由器更換- |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-30(二) | 機修 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | ge圖控上課 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 邱少謙,楊政賢,陳明智,陳泓銘