## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 其他 | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 東興廠污泥操作機查修， |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 新南庄水位計查修
2019-08-02(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 13:00 | 秀厝開度值查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,賴彥宏
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 13:00 | 2019/08/02 17:30 | 查看拉線
2019-08-05(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 打接地電阻 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-08-06(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 營運所操作機查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,胡范英俊
2019-08-07(三) | 其他 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 東興蝶閥操作機配管、拉線、配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-08-08(四) | 其他 | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 東興廠污水電動閥控制維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 矽利康: $85
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,賴彥宏
2019-08-12(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 水位訊號查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 南庄查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 阮德來,阮德勛,張名範,張堯彰,陽文景,楊智凱,蔡清池,黎大揚,謝和言,吳至善
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑,張堯彰,蔡清池,黎大揚,吳至善,阮德來,陳泓銘,陽文景