## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 苗栗營運所分區管網委外建置-查看明德水庫與大湖淨水場的圖控網路架構 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $966
2020-10-06(二) | 其他 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 苗栗營運所分區管網委外建置-查看苗栗營運所圖控網路架構、中義村打接地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,許先維,蕭瑞宸 | 油錢: $845 發電機油錢: $101
2020-10-07(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | SIM卡安裝、圖控新增點位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-08(四) | 機修 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 14:00 | 田美蘭河堰機修案-盤體設備安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
| 其他 | 2020/10/08 14:00 | 2020/10/08 17:30 | 台南給水廠看工作
2020-10-09(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 路由器設定、圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $898
2020-10-12(一) | 機修 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 東興廠不斷電系統機修、永和山田美蘭河堰機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-13(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-10-14(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿費: $1660
2020-10-15(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑