## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 其他 | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 東興機修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 材料費: $796
2019-11-04(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-11-05(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 安裝照明燈 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱
2019-11-06(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 配電盤安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-11-07(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2019-11-08(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 抽水機拉線、配管、接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-11-11(一) | 其他 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 台東森永自來水廠 安裝加藥機 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-11-12(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-11-13(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 打接地 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-11-14(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 拉水線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-11-15(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱,楊明銓
2019-11-18(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 箱體安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱,楊明銓,吳至善,謝承宏 | 油錢: $1000
2019-11-19(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,吳至善,楊明銓,楊智凱,謝承宏
2019-11-20(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,楊智凱,邱少謙
2019-11-21(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 拉線、基礎座 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓,楊智凱 | 水泥、砂: $294
2019-11-22(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 拉線、 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓