## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 其他 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 豐原場濁度監測點位新設 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友謙,陳浚騰
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,楊智凱
2019-06-06(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 切換開關、按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,林泰佑,謝承宏
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作機、加藥機、電錶電驛綜合試驗台教育訓練、FATEK程式練習 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 其他 | 2019/06/11 14:30 | 2019/06/11 15:30 | 詠星羽毛廠維修 變壓器更換 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 其他 | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 程式練習
2019-06-12(三) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 程式測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢,邱少謙
2019-06-13(四) | 其他 | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 通霄銅鑼所 查修估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2019-06-14(五) | 竹北所中區監控改善 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 現場PLC設備安裝、程式測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙