## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 其他 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 台中豐原進水廠 水質儀器拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,楊明銓
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 永和山水庫-測試無線通訊、配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓 | 油錢: $700
2020-04-07(二) | 機修 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 永和山水庫-配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓
2020-04-08(三) | (宇)1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 國際加壓站查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 油錢: $701
2020-04-09(四) | (宇)1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 淡水營運所場內查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-04-10(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 台中豐原機修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑