## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-03(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-04(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-05(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-12-06(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-12-09(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2019-12-10(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 增設管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
2019-12-11(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 基礎座抹平、詠星 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-12-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 水管、電管更改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2019-12-13(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 馬達試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,楊明銓