## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 苗栗營運所分區管網委外建置-查看明德水庫與大湖淨水場的圖控網路架構 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $966
2020-10-06(二) | 其他 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 苗栗營運所分區管網委外建置-查看苗栗營運所圖控網路架構、中義村打接地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,許先維,蕭瑞宸 | 油錢: $845 發電機油錢: $101
2020-10-07(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | SIM卡安裝、圖控新增點位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-08(四) | 機修 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 14:00 | 田美蘭河堰機修案-盤體設備安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
| 其他 | 2020/10/08 14:00 | 2020/10/08 17:30 | 台南給水廠看工作
2020-10-09(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 路由器設定、圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $898
2020-10-12(一) | 機修 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 東興廠不斷電系統機修、永和山田美蘭河堰機修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-13(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-10-14(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿費: $1660
2020-10-15(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | vpn設定修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-10-16(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 更換VPN |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-19(一) | 其他 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 祥騰工程-裝設plc、壓力計 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $738
2020-10-20(二) | 其他 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 祥騰工程-圖控新增 |  | ABZ-7330 | 2 | 否 | 林泰佑
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 17:30 | 2020/10/20 19:30 | 配盤
2020-10-21(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑
2020-10-22(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑
2020-10-23(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-24(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-10-26(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 林泰佑
2020-10-27(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-28(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-29(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-10-30(五) | 其他 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 田美機修查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑