## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 更換錶頭、迴路保護器、水位計 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-09-02(三) | 機修 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 109年頂埔及南庒場水質PH資訊回傳-配管、拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓 | 工具: $466
2020-09-03(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 配水管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-09-04(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 釘板模、 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2020-09-07(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 永和山_基礎座建構 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-09-08(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 田美蘭河堰_基礎座建構 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-09-09(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 11:00 | 永和山水管配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/09/09 11:00 | 2020/09/09 13:30 | 壓力計線路查修
| 機修 | 2020/09/09 13:30 | 2020/09/09 15:00 | 湖口4G路由器-德興路站查修
| 其他 | 2020/09/09 15:00 | 2020/09/09 17:30 | 寶山談新的機修案子
2020-09-10(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 電錶箱內設備安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | 其他 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 台南歸仁-查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油錢: $870
2020-09-14(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 裝電話 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 楊明銓 | 加班-配盤
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/14 18:00 | 2020/09/14 20:00 | 配盤
2020-09-15(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 拆板模、抹基礎座表面 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $803
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/15 18:00 | 2020/09/15 20:00 | 配盤
2020-09-16(三) | 其他 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 福峰酒廠更換溫棒、按鈕燈泡，榮光村更換breaker, |  | APZ-9039 | 3 | 否 | 邱少謙,楊明銓 | 中午沒休息
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/16 18:00 | 2020/09/16 20:00 | 配盤
2020-09-17(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊明銓
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/17 18:00 | 2020/09/17 20:00 | 配盤
2020-09-18(五) | 其他 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 榮光村-更換breaker、固定管子、清理廁所馬桶 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-09-19(六) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-09-21(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 永和山-盤體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 材料費: $227
2020-09-22(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 盤內配線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 材料費: $285 材料費: $310
2020-09-23(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 永和山-馬達安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 水泥: $180 油錢: $1013
2020-09-24(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 田美-盤體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑 | 材料費: $594
2020-09-25(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 田美盤內安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-09-26(六) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 管路修改、風扇安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-09-28(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 變壓器安裝、拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $964 材料: $159 材料: $137
2020-09-29(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 馬達管路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 材料: $100