## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 19:30 | 拉里吧加壓站試車 |  | APZ-9039 | 2.5 | 是 | 楊明銓 | 油錢: $1010
2021-02-02(二) | (昶)10區-太麻里所電池汰換 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 09:00 | 更換UPS電池 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓
| (昶)10區-溪頭加壓站PLC更換 | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 11:00 | PLC更換及測試
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/02 11:00 | 2021/02/02 17:30 | 動作錯誤修正
2021-02-03(三) | (昶)10區-豐里淨水場集合式電表更換 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 電錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 油錢: $1046 房租費: $1314
2021-02-04(四) | (昶)6區-麻豆所外站機電設備維修 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 錶頭更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2021-02-05(五) | (昶)3區-大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 13:00 | 大湖二場變頻器更換 |  | APZ-9039 | 3 | 否 | 林泰佑
| 東興廠外站機電設備維修改善工程 | 2021/02/05 13:00 | 2021/02/05 20:30 | Y三角MC更換、電錶通訊
2021-02-08(一) | (昶)3區-大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 四寮坪換變頻器、程式編寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-02-09(二) | 機修 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 22:00 | 湖口緊急搶修 |  | APZ-9039 | 4 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $1010
2021-02-17(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 前往台東 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2021-02-18(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 台坂改盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2021-02-19(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 台坂試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2021-02-20(六) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 界橋改盤 |  | ALV-0065 | 2 | 是 | 洪證坤,楊明銓
| 其他 | 2021/02/20 18:00 | 2021/02/20 20:00 | 東輝屠宰場-查修
2021-02-21(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/21 08:00 | 2021/02/21 17:30 | 台坂試車 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 洪證坤,楊明銓
2021-02-22(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 台坂試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,洪證坤
2021-02-23(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 台坂試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓 | 材料費: $1244
2021-02-24(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 台坂試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓