## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-20(一) | 其他 | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 永宏PLC程式練習與測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-21(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 組盤、配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 名牌安裝
2019-05-22(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 風扇更換、名牌拆收，程式練習 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-23(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/23 11:00 | 2019/05/23 16:00 | 廢棄物清理 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱,楊鎧綸 | 雨衣: $39
2019-05-24(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 12:00 | 環境整理 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊鎧綸,邱少謙,楊智凱
2019-05-27(一) | 其他 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | PLC程式練習 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 羽毛廠 | 2019/05/27 13:30 | 2019/05/27 14:30 | 打包機極限開關（2個）更換
2019-05-28(二) | 羽毛廠 | 2019/05/28 08:30 | 2019/05/28 10:30 | 脫水機線路維修，馬達線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,楊智凱,楊鎧綸,胡范英俊,林泰佑
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/05/28 14:00 | 2019/05/28 16:00 | 八甲加壓站通訊異常維修
2019-05-29(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 拉網路線、蓄水池液位開關安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,胡范英俊,楊智凱,楊鎧綸
2019-05-30(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 液位開關配線、PLC盤配線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,胡范英俊,楊智凱,楊鎧綸
2019-05-31(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 15:00 | 蓄水池水位計拉線、裝箱 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊鎧綸,胡范英俊