## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 拉線配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁,賴彥宏,謝承宏,林彥誠
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 拉線配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁,林彥誠,胡范英俊,謝承宏,賴彥宏,蕃友謙
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 配線拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏,賴彥宏,黃勝仁,林彥誠
2019-09-05(四) | 其他 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 福峰酒廠換按鈕 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-09-09(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 配管 打鑿施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃勝仁,楊明銓
2019-09-10(二) | 其他 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 鎌村加壓站 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-09-11(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 南庄 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓
2019-09-12(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 南庄 拉線 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥宏,楊明銓