## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-03-03(二) | 其他 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 詠星羽毛新廠五格機程式模擬、寄連軸器到台東給楊明銓 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 寄貨費: $170
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 13:00 | 程式編輯 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 寄貨費: $170
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:30 | 4g傳訊器軟體測試
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 溫升機廠商教學 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙 | 餐費: $195
2020-03-06(五) | 其他 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 13:00 | 金鳴企業維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱
| 其他 | 2020/03/06 13:00 | 2020/03/06 17:30 | 畫圖
2020-03-09(一) | 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 東興淨水場勘查場地 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙 | 油錢: $897
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-03-11(三) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 區處抽查後缺失改善，基礎座表面抹平 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏 | 水泥材料費: $420
2020-03-12(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-03-13(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 13:00 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/03/13 13:00 | 2020/03/13 17:30 | 雲林湖璋國中小查修