## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 太平加壓站現場查看 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-04(二) | 其他 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 13:00 | 編輯程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙 | 寄貨費: $170
2020-02-05(三) | 其他 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 台中豐原龍興一站加壓站濁度計新增 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-06(四) | 其他 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:31 | Fama程式練習 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 詠星程式 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-10(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 13:00 | 關西淨水場量尺寸 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,楊明銓
| 其他 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 東興場永和山水庫拉線
2020-02-11(二) | 其他 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 東興永和山水庫配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-12(三) | 其他 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 廢水更換PLC |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-13(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 太平加壓站打接地 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,胡范英俊,吳至善
2020-02-14(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 關西淨水場打接地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,吳至善,胡范英俊
2020-02-15(六) | 其他 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 11:00 | 鹿港彰濱4號井試車紀錄表 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2020/02/15 11:00 | 2020/02/15 17:30 | 東興廢水機修案AI模組測試
2020-02-17(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 11:00 | 量板子需要的尺寸 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $1105
| 其他 | 2020/02/17 11:00 | 2020/02/17 17:30 | 東興機修四季二配水溫計更換和廢水AI模組更換
2020-02-18(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 太平加壓站，壓力箱配管配線到電力控制盤 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-19(三) | 其他 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 東興廢水圖控畫面編輯 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-02-20(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 11:00 | 掛告示牌、跑中華電信流程 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $730
2020-02-21(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 程式編輯，試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-24(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 與監工討論 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-25(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 程式編輯、試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-26(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 程式編輯、試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-02-27(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙