## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 監工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿費: $980
2019-08-02(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 監工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $663
2019-08-05(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 18:00 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施秉緯
2019-08-06(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,黃春宏,施秉緯,施清淵,蕃友秀
2019-08-07(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 18:00 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,楊政賢
2019-08-08(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 拉線 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2019-08-09(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 拉線 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢,蕃友秀,吳至善
2019-08-10(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 拉線 配線 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢,蕃友秀,吳至善
2019-08-12(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 拉線 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢,蕃友秀 | 加油: $1000
2019-08-13(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 拉線 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢,蕃友秀
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 交管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,賴彥宏
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,施清淵,施秉緯
2019-08-16(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 交管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏
2019-08-19(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 組盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-08-20(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 組盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-08-21(三) | 其他 | 2019/08/21 00:00 | 2019/08/21 00:00 | 順大廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-08-22(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 組盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-23(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 組盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-26(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 拆線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,林彥誠,楊鎧綸
2019-08-27(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 拆線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊
2019-08-28(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊,蕃友謙,白明翰,賴彥宏
2019-08-29(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊,白明翰,賴彥宏
2019-08-30(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,林彥誠