## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | 其他 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-05-03(一) | 其他 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 20:00 | 公司 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-04(二) | 其他 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 20:00 | 公司 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-05-05(三) | 其他 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-06(四) | 其他 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 公司 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-05-07(五) | 其他 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 20:30 | 公司 |  | 無車輛 | 3 | 否
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 22:00 | 配管 |  | 4532-P8 | 13 | 否 | 詹季達,黃威霖
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 00:00 | 配管 |  | 4532-P8 | 7 | 否 | 詹季達,黃威霖,施秉緯,施清淵
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 00:00 | 2021/05/11 03:00 | 配管 |  | 4532-P8 | 3 | 否 | 施清淵,施秉緯,詹季達,黃威霖
2021-05-12(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 水位計安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵
2021-05-13(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 電桿埋設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵
2021-05-14(五) | 其他 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-15(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 電表箱安裝 |  | 691-S8 | 8 | 否 | 施清淵,吳至善
2021-05-17(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 拆除器材 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,黃威霖,陽文景
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 改ATS |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡清池,蔡睿森,黃威霖,胡范英俊,陽文景
2021-05-19(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,蔡睿森
2021-05-20(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 22:00 | 拉線 接線 |  | 691-S8 | 5 | 否 | 黃春宏,施清淵,吳至善
2021-05-21(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 配管 接地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,吳至善,蕃友謙
2021-05-24(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,吳至善,蕃友謙
2021-05-25(二) | 其他 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 新力廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-05-26(三) | 其他 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | 其他 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 公司 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | 其他 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 20:30 | 公司 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-05-29(六) | 其他 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 18:30 | 公司 |  | 無車輛 | 9 | 否
2021-05-31(一) | 其他 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 19:30 | 公司 |  | 無車輛 | 2 | 否