## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 19:00 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 19:00 | 操作機兩台更換 電盤故障檢修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,楊浩銓,黃春宏
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 18:00 | 水位計更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯,楊浩銓
2019-07-04(四) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/04 00:00 | 2019/07/04 00:00 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊浩銓,胡范英俊
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 18:00 | 排水溝洗孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯
2019-07-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/09 07:00 | 2019/07/09 17:30 | 電表安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 00:00 | 2019/07/10 00:00 | 管子裝設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 18:00 | 配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池
2019-07-12(五) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 對講機修理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-07-15(一) | 福峰酒桶液位監測工程 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 18:00 | 顯示器更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰
2019-07-16(二) | 其他 | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊浩銓,楊智凱
2019-07-17(三) | 其他 | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊浩銓,楊智凱
2019-07-18(四) | 其他 | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊浩銓,楊智凱
2019-07-19(五) | 其他 | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-07-22(一) | 其他 | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-07-23(二) | 其他 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-07-24(三) | 其他 | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 00:00 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 其他 | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 順大廠驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-29(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-30(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-31(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/31 00:00 | 2019/07/31 00:00 | 監工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 交通費 住宿費: $1377