## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 打接地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 打接地 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 施清淵,賴彥霖,黃政寧
2020-04-06(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 配電盤底座灌水泥 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,施秉緯,陽文景,黃春宏,阮德勛,張名範
2020-04-07(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 配電盤安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,陽文景,施秉緯,黃春宏,張名範,阮德勛
2020-04-08(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 配管埋設 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,張名範,黃春宏,蕃友謙,陽文景,阮德勛
2020-04-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 配管埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,阮德勛,張名範,黃春宏,蕃友謙,陽文景
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 水管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,阮德勛,張名範,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 07:30 | 高壓電纜汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,張堯彰,張名範,陳浚騰,黃春宏,蕃友謙,蔡清池,黃政寧,楊鎧綸,阮德勛,黎大揚,吳至善,陽文景,黃勝仁