## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 接地抽查 槽溝施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,蕃友謙
2020-02-04(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙,吳至善
2020-02-07(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 拆窗戶 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,胡范英俊
2020-02-10(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 操作機安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰
2020-02-11(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 送電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸