## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 周凱樂,白明翰,賴彥宏,林彥誠
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,周凱樂,賴彥宏,林彥誠
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏,白明翰,周凱樂,林彥誠
2019-09-05(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-06(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-09(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-10(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 配線 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-11(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 19:30 | 配線 |  | RBG-7872 | 3 | 否 | 林彥誠
2019-09-12(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 清理盤內 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊