## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 8 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-02(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-03(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-04(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-05(五) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 16:00 | 拉線 |  | AHR-2773 | 7 | 否 | 黃威霖,張堯彰
2021-03-08(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-09(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-10(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-11(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-12(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-15(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-16(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-17(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-18(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-19(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-22(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 加藥管路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-23(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-24(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-25(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-26(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-27(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/27 08:00 | 2021/03/27 17:30 | 水泥鋪設 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 胡范英俊,陽文景
2021-03-29(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-30(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2021-03-31(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖