## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 接地抽查 槽溝施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,蕃友謙
2020-02-04(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙,吳至善
2020-02-05(三) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 變壓器換油 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陳浚騰,洪啟修,楊鎧綸
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 水位計更換 遮雨棚水槽安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,謝和言
2020-02-07(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 拆窗戶 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,胡范英俊
2020-02-10(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 操作機安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰
2020-02-11(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 送電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-02-12(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 配電盤安裝 馬達線接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,施秉緯,施清淵
2020-02-14(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 00:00 | 拉線 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友謙
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 00:00 | 遮雨棚安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,蕃友謙,施清淵,施秉緯,黃春宏,胡范英俊,阮德勛,吳至善
2020-02-17(一) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 油漆地面 拉線 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏,施秉緯
2020-02-18(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 加藥桶安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施秉緯,黃春宏
2020-02-19(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 舖草皮 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰
2020-02-20(四) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,黃春宏,施秉緯
2020-02-21(五) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙,黃春宏
2020-02-24(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙
2020-02-25(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,胡范英俊
2020-02-26(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 洗孔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友謙
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 缺失改善
2020-02-27(四) | (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 缺失改善 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施清淵 | 加油: $1900 加油: $1570 加油: $647 加油: $250 加油: $1000 加油: $1168 加油: $1210 材料（司馬按: $118 材料（司馬按: $128 材料（司馬按: $76
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 接線