## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 遮雨棚柱子安裝 水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-03(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 底座灌水泥 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2019-12-04(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 水泥底座 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-12-05(四) | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏,洪啟修
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配管 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,施秉緯,施清淵,洪啟修,吳至善
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友秀,胡范英俊,吳至善
2019-12-10(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀,黃春宏,施秉緯,吳至善,施清淵
2019-12-11(三) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 配管 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,林彥誠 | 加油: $1000
2019-12-12(四) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,林彥誠
2019-12-13(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,施清淵,吳至善 | 加油: $650
2019-12-16(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 接水管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,吳至善 | 加油: $1045
2019-12-17(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 配管 接水管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-12-18(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 操作機安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-12-19(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 拉線 配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯,吳至善,蕃友謙,蕃友秀,胡范英俊,施清淵,洪啟修
2019-12-20(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 操作機配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,施秉緯,吳至善,施清淵
2019-12-23(一) | 其他 | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 水管埋設 電線桿埋設 | 沄水村 | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-12-24(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 洗孔 配管 打接地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏
2019-12-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 拉線 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-12-26(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 鐵皮牆安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀 | 橡膠手套: $250
2019-12-27(五) | 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 水管支撐架安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 沄水村 發電機加油: $335 加油: $1030
2019-12-30(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 打接地 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-12-31(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 馬達安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友秀