## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 19:00 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 19:00 | 操作機兩台更換 電盤故障檢修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,楊浩銓,黃春宏
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 18:00 | 水位計更換 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,楊明銓,施秉緯
2019-07-04(四) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/04 00:00 | 2019/07/04 00:00 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊浩銓,胡范英俊
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 18:00 | 排水溝洗孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,楊浩銓,施秉緯
2019-07-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/09 07:00 | 2019/07/09 17:30 | 電表安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵
2019-07-10(三) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/10 00:00 | 2019/07/10 00:00 | 管子裝設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池
2019-07-11(四) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 18:00 | 配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,施清淵