## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 灌水泥 拆圍牆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,蕃友謙,賴彥霖
2020-05-05(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏 | 怪手便當: $80
2020-05-06(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏 | 怪手便當: $80
2020-05-07(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,黃春宏
2020-05-08(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 配電盤水泥基座灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,施清淵,蕃友謙
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 20:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 3 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達,陽文景,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊,黃政寧
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $70
2020-05-13(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $110
2020-05-14(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $70