## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 15:30 | 管線 水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏
2019-10-02(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 水泥鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,洪啟修
2019-10-03(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 配電箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏
2019-10-04(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵
2019-10-05(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,蕃友謙,蕃友秀
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 配電盤接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-10-09(三) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 埋管線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,楊鎧綸
2019-10-10(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 準備材料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公司
2019-10-14(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,蕃友秀 | 加油: $1244
2019-10-15(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 馬達安裝 打接地棒 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,施清淵,蕃友秀 | 道路切割機: $125