## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-09(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 拉線 窗戶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙,吳至善,蕃友秀
2020-03-10(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,吳至善,蕃友謙
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓電纜汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,陳浚騰,楊鎧綸,賴彥霖,蔡清池,張名範,黃政寧,張堯彰,陳泓銘
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 線槽安裝 配管固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,洪啟修,胡范英俊,吳至善,林泰佑
2020-03-13(五) | 其他 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 整理線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善 | 公司