## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,陽文景
2020-07-02(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景
2020-07-03(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,陽文景
2020-07-04(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景
2020-07-06(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-07(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-08(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,吳至善,陽文景
2020-07-09(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-10(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-11(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,吳至善,陽文景
2020-07-13(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 國營會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池
2020-07-14(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-15(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-16(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-17(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-18(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-20(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-21(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,吳至善
2020-07-22(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-23(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-24(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2020-07-27(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-28(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-07-29(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-30(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-07-31(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 拉水線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景 | 停車: $1520 加油 4532-p8 發電機: $5993 車子保養 BDC-2906: $6740