## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景 | 怪獸午餐: $120
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黎大揚,張堯彰,黃威霖
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黎大揚,張堯彰,黃威霖
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,張堯彰,林彥誠
2020-09-11(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 19:30 | 配電盤安裝 |  | 4532-P8 | 2 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景