## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 基礎座施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,賴彥霖
2021-06-03(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善
2021-06-07(一) | 其他 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施清淵
2021-06-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施清淵
2021-06-10(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施清淵
2021-06-11(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵
2021-06-15(二) | 其他 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-16(三) | 其他 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-17(四) | 其他 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 保養: $9307
2021-06-18(五) | 其他 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-19(六) | 其他 | 2021/06/19 08:00 | 2021/06/19 17:30 | 沙鹿南北池 公司配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-22(二) | 其他 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 18:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-06-23(三) | 其他 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-24(四) | 其他 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-25(五) | 其他 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 沙鹿南北池 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-28(一) | 其他 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 沙鹿南北池 配電盤安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙,吳至善
2021-06-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,許原杰
2021-06-30(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 18:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 1 | 否