## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 洗線槽孔 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 支撐架埋設 灌水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,林泰佑,楊明銓
2020-01-06(一) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/06 00:00 | 2020/01/06 00:00 | 灌水泥底座 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-07(二) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修 | 公司
2020-01-08(三) | 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 組盤區組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修 | 公司
2020-01-09(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 植草磚鋪設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,施清淵,楊鎧綸,蕃友秀
2020-01-10(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 配電盤安裝 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,吳至善
2020-01-13(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 打接地 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,施秉緯,吳至善,黃春宏,阮德勛
2020-01-14(二) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 打接地 水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,施秉緯,黃春宏,吳至善
2020-01-15(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 00:00 | 驗收 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀
2020-01-16(四) | 其他 | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 整理公司 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 公司
2020-01-17(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 配電箱安裝 馬達測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-01-20(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,吳至善,蕃友謙,黃春宏,林彥誠,賴彥霖
2020-01-21(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 00:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 線槽安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,胡范英俊,吳至善
2020-01-31(五) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 打接地 挖線槽 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,吳至善