## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景 | 怪獸午餐: $120
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黎大揚,張堯彰,黃威霖
2020-09-03(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黎大揚,黃威霖,張堯彰
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,陳浚騰,黎大揚,黃威霖
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黎大揚,張堯彰,黃威霖
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,張堯彰,林彥誠
2020-09-08(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-09(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-10(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-11(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 19:30 | 配電盤安裝 |  | 4532-P8 | 2 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-14(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-15(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 加藥桶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-16(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 加藥桶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-17(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-18(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-21(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-22(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-23(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-24(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 加藥桶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-09-25(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,陽文景
2020-09-26(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,蔡睿森
2020-09-28(一) | 其他 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 日光燈安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-09-29(二) | 其他 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程日光燈安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-09-30(三) | 其他 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 日光燈安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 加油: $5093 停車: $880 雜項: $2553