## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 遮雨棚柱子安裝 水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-03(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 底座灌水泥 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2019-12-04(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 水泥底座 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-12-05(四) | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,蕃友秀,黃春宏,洪啟修
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 配管 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,施秉緯,施清淵,洪啟修,吳至善