## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-06(二) | 其他 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-07(三) | 其他 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-08(四) | 其他 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-09(五) | 其他 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-12(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-13(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-14(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-15(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-16(五) | 其他 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 台中卜蜂油槽區新設開關工程 日光燈更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-17(六) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 17:30 | 拉線 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,黃政寧,蕃友謙
2020-10-19(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-20(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-21(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-22(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-23(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-24(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 接線 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-26(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-27(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-28(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-29(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-30(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-10-31(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 加油: $3570 停車: $250 中卜: $517 爵建成: $168