## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蔡清池,蔡睿森,黃威霖,賴彥霖
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,賴彥霖
2021-04-05(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙,吳至善
2021-04-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙
2021-04-07(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 4/06 加油: $559
2021-04-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 4/07 加油: $465
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 雜項: $370 4/01 驗車: $450
2021-04-10(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蕃友謙,施秉緯,施清淵,吳至善
2021-04-12(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙,吳至善
2021-04-13(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善
2021-04-14(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善 | 加油: $1182
2021-04-15(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善
2021-04-16(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙
2021-04-19(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蕃友謙
2021-04-20(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖
2021-04-21(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖
2021-04-22(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖
2021-04-23(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖
2021-04-25(日) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/04/25 08:00 | 2021/04/25 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 8 | 否 | 蔡睿森,蔡清池
2021-04-26(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/27 02:00 | 配管 拉線 |  | 4532-P8 | 9 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,施清淵,蕃友謙,吳至善,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森,詹季達,陽文景,黃春宏 | 加油: $710
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 20:00 | 配線 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 蕃友謙 | 公司
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,施秉緯,蕃友謙,吳至善
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公司