## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 植草磚鋪設 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,胡范英俊
2019-11-04(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 植草磚鋪設 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁
2019-11-05(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 回填沙土 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-11-06(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 接地 固定電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 地磚鋪設 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,蕃友謙,陳浚騰,黃勝仁
2019-11-08(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 水龍頭安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-11-11(一) | 其他 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 高雄上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-12(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,吳至善 | 交通: $220
2019-11-13(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 配電箱安裝 拉水線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,施清淵,黃春宏
2019-11-14(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏,洪啟修
2019-11-15(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃春宏
2019-11-18(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,吳至善,楊明銓,楊智凱
2019-11-19(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳至善,楊明銓,楊智凱,白明翰 | 阿和
2019-11-20(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳至善 | 阿和
2019-11-21(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 配管 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳至善 | 阿和
2019-11-22(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 配管 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善 | 工作時間 8點到下午3點
2019-11-25(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,林泰佑 | 阿和
2019-11-26(二) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 配管 路燈安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳至善 | 阿和
2019-11-27(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:30 | 路燈 馬達接線 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳至善 | 阿和
2019-11-28(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 馬達配管 接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 吳至善 | 阿和
2019-11-29(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 加藥桶 淋浴設備配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,白明翰,林泰佑 | 阿和 下午兩點半離開工地