## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 10/30 停車: $10 10/15 停車: $80 10/15加油: $630 8/8雜項: $386 10/30加油: $980 10/30雜項: $336 9/10加油: $200 10/29 停車: $80 10/30 停車: $70 10/31 停車: $60
2020-11-03(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-11-04(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/04 停車: $80
2020-11-05(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/05 停車: $40
2020-11-06(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 配電盤安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/06加油: $1400
2020-11-07(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 水質盤安裝 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 蔡睿森,蔡清池 | 11/07 停車: $80 11/07加油: $900
2020-11-09(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/09 停車: $80
2020-11-10(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/10 停車: $80
2020-11-11(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/11 停車: $30
2020-11-12(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/12 加油: $80 11/12加油: $810
2020-11-13(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/13 停車: $80
2020-11-14(六) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/14 08:00 | 2020/11/14 17:30 | 壓力計安裝 接線 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 施清淵
2020-11-16(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/16 停車: $80
2020-11-17(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/17 停車: $80 11/17加油: $960
2020-11-18(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/18 停車: $80
2020-11-19(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/19 停車: $10
2020-11-20(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/20 停車: $70
2020-11-21(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/21 停車: $80 11/21加油: $624
2020-11-23(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 配電盤安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 11/23 停車: $80
2020-11-24(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森 | 怪手午餐: $100
2020-11-25(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-11-26(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 器材安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森
2020-11-27(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-11-28(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 8 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-11-30(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖