## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-02(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-03(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-04(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-07(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-08(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-09(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖 | 加油: $961
2020-12-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-16(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖 | 領貨: $109
2020-12-17(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 交通管制 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-18(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 交通管制 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-21(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 交通管制 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖,張名範,阮德勛,楊洺頡
2020-12-24(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 11:00 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖,張名範,阮德勛,楊洺頡
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/24 11:00 | 2020/12/24 17:30 | 交通管制
2020-12-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖,張名範,阮德勛,楊洺頡
2020-12-26(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 配管 配電盤安裝 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 陽文景,施清淵 | 拖吊: $3000 瓦斯: $86 鑽尾: $68 加油: $800
2020-12-28(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖
2020-12-30(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 12:00 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖,阮德勛,楊洺頡,張名範
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/30 13:00 | 2020/12/30 17:30 | 交管
2020-12-31(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖,張名範,楊洺頡,阮德勛