## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 灌水泥 拆圍牆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,蕃友謙,賴彥霖
2020-05-05(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏 | 怪手便當: $80
2020-05-06(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏 | 怪手便當: $80
2020-05-07(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,黃春宏
2020-05-08(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 配電盤水泥基座灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,施清淵,蕃友謙
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 20:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 3 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達,陽文景,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊,黃政寧
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $70
2020-05-13(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $110
2020-05-14(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $70
2020-05-15(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景 | 怪手便當: $70
2020-05-16(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/16 08:00 | 2020/05/16 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,黃春宏,詹季達,胡范英俊,蕃友謙,黃政寧
2020-05-18(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,陽文景,胡范英俊,詹季達
2020-05-19(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏
2020-05-20(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏
2020-05-21(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-05-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-05-23(六) | 機修 | 2020/05/23 08:00 | 2020/05/23 17:30 | 設備拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,詹季達 | 鯉魚潭
2020-05-25(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 拉線 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏 | 九如玉泉: $12222
2020-05-26(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 水位計安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏 | 萬丹: $11170
2020-05-27(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | PH2安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏 | 雲林: $1696
2020-05-28(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 加藥管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏 | 加油: $5493
2020-05-29(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 缺失改善 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏