## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 路燈安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙
2020-06-02(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 電表箱安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙
2020-06-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,蔡清池
2020-06-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景,吳至善,蔡清池
2020-06-05(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,陽文景,蕃友謙
2020-06-06(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,吳至善,蕃友謙
2020-06-08(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,蕃友謙,陽文景
2020-06-09(二) | 其他 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 台中給水廠箱體油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,賴彥霖,蔡清池,陽文景,吳至善
2020-06-10(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,吳至善,蕃友謙
2020-06-11(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,吳至善,蕃友謙
2020-06-12(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,蕃友謙
2020-06-13(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,陽文景,吳至善
2020-06-15(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景,蕃友謙
2020-06-16(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,蕃友謙
2020-06-17(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 21:00 | 配管 |  | 4532-P8 | 3.5 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,蕃友謙
2020-06-18(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2020-06-19(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,蕃友謙
2020-06-20(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蕃友謙,蔡清池,陽文景,吳至善
2020-06-22(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景,黎大揚
2020-06-23(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,黎大揚
2020-06-24(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,吳至善
2020-06-26(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/26 08:00 | 2020/06/26 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 陽文景,蔡清池,吳至善,黎大揚
2020-06-27(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/27 08:00 | 2020/06/27 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池
2020-06-29(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,吳至善 | 停車費: $960 冰桶: $1650 6/22加油: $485 6/12加油: $459 6/8加油: $453 6/19加油: $530 6/1加油: $920 6/2水泥: $3255
2020-06-30(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,吳至善