## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 打接地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 打接地 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 施清淵,賴彥霖,黃政寧
2020-04-06(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 配電盤底座灌水泥 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,施秉緯,陽文景,黃春宏,阮德勛,張名範
2020-04-07(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 配電盤安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,陽文景,施秉緯,黃春宏,張名範,阮德勛
2020-04-08(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 配管埋設 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,張名範,黃春宏,蕃友謙,陽文景,阮德勛
2020-04-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 配管埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,阮德勛,張名範,黃春宏,蕃友謙,陽文景
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 水管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,阮德勛,張名範,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 07:30 | 高壓電纜汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,張堯彰,張名範,陳浚騰,黃春宏,蕃友謙,蔡清池,黃政寧,楊鎧綸,阮德勛,黎大揚,吳至善,陽文景,黃勝仁
2020-04-13(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景,施清淵 | 怪手司機便當: $90
2020-04-14(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 洗孔 配電盤基礎座板模安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,蕃友謙,黃春宏 | 洗孔師傅和修吊車師傅便當: $120
2020-04-15(三) | 其他 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 順大九如配電盤中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-04-16(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 馬達接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景
2020-04-17(五) | 機修 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 箱體油漆 盤內清潔 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 台中廠姚婉君
2020-04-20(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 抽水機安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,陽文景,蕃友謙,施清淵,陳浚騰,阮德勛,張名範,胡范英俊
2020-04-21(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙
2020-04-22(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2020-04-23(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2020-04-24(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 加藥管線配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2020-04-27(一) | 其他 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 公司剝線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達 | 公司
2020-04-28(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,詹季達,胡范英俊,蕃友謙,賴彥霖
2020-04-29(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,詹季達
2020-04-30(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,詹季達,楊鎧綸,賴彥霖 | 4/29: $70