## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 監工 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿費: $980
2019-08-02(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 18:00 | 監工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $663
2019-08-05(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 18:00 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,施秉緯
2019-08-06(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 蕃友謙,吳至善,黃春宏,施秉緯,施清淵
2019-08-07(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 18:00 | 拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友謙,吳至善,施秉緯,施清淵