## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/06/05 00:00 | 2019/06/05 00:00 | 跟其他人一起處理工廠雜事 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,胡范英俊
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 教職訓練 處理工廠雜務 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 08:02 | 2019/06/11 17:30 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊鎧綸
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:50 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊鎧綸,白明翰
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 指示器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2019-06-14(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 指示器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,林泰佑