## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 15:30 | 管線 水管安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏
2019-10-02(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 水泥鋪設 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,洪啟修
2019-10-03(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 配電箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏
2019-10-04(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵
2019-10-05(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,蕃友謙,蕃友秀
2019-10-07(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 拆配電盤 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,蕃友秀,施清淵,黃春宏
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 配電盤接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-10-09(三) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 埋管線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,楊鎧綸
2019-10-10(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 準備材料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵 | 公司
2019-10-14(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,蕃友秀 | 加油: $1244
2019-10-15(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 馬達安裝 打接地棒 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,施清淵,蕃友秀 | 道路切割機: $125
2019-10-16(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:00 | 管線安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,施清淵,蕃友秀,黃春宏
2019-10-17(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 馬達管線安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀,施秉緯,洪啟修,施清淵
2019-10-18(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 油漆管線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏
2019-10-22(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 配電箱安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,陳浚騰,蕃友謙
2019-10-23(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 電燈安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2019-10-24(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 水泥地切割 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯
2019-10-25(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 蓋線槽蓋 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友秀,洪啟修
2019-10-26(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/26 08:00 | 2019/10/26 17:30 | 電線壓接 配電盤安裝 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 蕃友秀,施秉緯,施清淵,胡范英俊
2019-10-28(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-10-29(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 挖水泥地 |  | 4532-P8 | 2 | 否 | 賴彥霖
2019-10-30(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 電箱安裝 整地 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,楊智凱,洪啟修,楊明銓